彰化縣和美鎮大榮國小111年度國家防災日地震避難掩護演練實施計畫

壹、依據：

一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、彰化縣政府111年8月22日縣府教國字第1110321436號函辦理。

貳、目的：

依配合行政院「 國家防災日」活動，實施全國各級學校及幼兒園地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，有效減低災損，以維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、指導單位：行政院、 教育部。

二、主辦單位：彰化縣政府教育處(國教科、學特科、幼教科)。

三、協辦單位：彰化縣消防局。

四、承辦單位：彰化縣所屬高中、國民中小學、幼兒園。

五、參演學校：大榮國小。

肆、實施時間：111年9月21日（星期三）上午9時21分

伍、演練重點：演練地震避難掩護動作以「趴下、掩護、穩住」 抗震保命三步驟為演練實施重點。

陸、參加對象：本校教職員工生。

柒、計畫與預演階段：

（一）完成計畫擬定：

1、於111年8月底前完成校園地震避難掩護演練計畫擬定工作。

2、於111年9月將預定辦理預演日期、次數，至彰化縣政府教育處網站進行填報。

（二）辦理校內說明宣導活動：

1、於開學初對本校教職員工生及家長完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣         導，讓師生熟練動作要領與程序，供師生參考利用。

3、於開學後，將本計畫附件「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」、「學校地震避難掩護應變參考程序」及避難掩護疏散逃生動線圖，公告於中走廊及班級公布欄，並加強宣導。

（三）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（四）避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於111學年度備課日，針對異動之教職員及各班級級任導師完成地震避難掩護演練時間         流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

2、於111學年度開學後2週內，班級級任運用早自習、班級彈性課程實施地震避難掩護教         學活動及配合9月14日辦理1次全校性預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。

3、依據預演狀況隨即進行檢討修正。

捌、正式演練階段：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）或依本校現有設施發布。

（二）全校師生實施1分鐘就地避難掩護動作，依師長引導疏散至操場空曠處，並完成人員清查

及安全回報動作。

（三）錄製正式演練實況（3-5分鐘）。

（四）若可以則邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

玖、評比：正式演練結束後，將地震避難掩護演練實施計劃、演練成果照片、自評表及演練實況影片寄至防災中心學校。

拾、本地震避難掩護正式演練日若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得依教育部通知、決定活動停

止或延期辦理。

拾、本計畫陳請校長核定後實施、修正時亦同。

承辦人：                  主任：                        校長：